## Sheet1
《前端技术框架搭建》时间安排与成本统计
前端负责人 | 王鹏瑕 |  |  |  | 项目参与人员成本统计
预计成本 | 224 | 小时 | 28 | 人/天 | 王利 | 0 | 0
实际成本 | 200 | 小时 | 25 | 人/天 | 雷勇 | 96 | 120
修改成本 | 0 | 小时 | 0 | 人/天 | 王鹏瑕 | 104 | 104
0
0
0
0
填写说明：P计划时间，X里程碑，C正常状态，D延期状态
内容 | [7 empty] | 难度 | 预计工时 | 项目执行 | [21 empty] | 第一次修改 |  |  |  | 第二次修改
模块 |  |  |  |  | 功能点 |  | 功能点说明（使用的技术） |  | 小时 （8小时/天） | 时间 | 计划开始时间 | 完成时间 | [17 empty] | 工程师 | 实际工时 | 开始 时间 | 完成 时间 | 修改人 | 工时 | 开始 时间 | 完成 时间 | 修改人 | 工时
[10 empty] | 五 |  |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |  | 小时 （8小时/天）
[10 empty] | 10 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
webpack开发环境搭建 | webpack文件打包的用法 |  |  |  | 依赖库的安装学习与实践 |  |  | 一般 | 8 | C | 2017-05-31 | 2017-06-02 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 8
[5 empty] | css文件打包学习与实践 |  |  |  | 8 | [20 empty] | 王鹏瑕 | 8
[5 empty] | 图片文件打包学习与实践 |  |  |  | 8 | [20 empty] | 王鹏瑕 | 8
[5 empty] | 政务云APP项目：完成在此开发环境下的开发 |  | 首页 |  | 8 |  | 2017-06-05 | 2017-06-05 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 8
[7 empty] | 菜单导航页 |  | 8 |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 8
[7 empty] | 新闻详情页 |  | 8 |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 8
[7 empty] | 市场主体图表编辑页 |  | 8 |  | 2017-06-08 | 2017-06-08 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 8
[7 empty] | 我要投诉 |  | 8 |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 8
[5 empty] | 路由管理 |  | 1：路由管理的学习 2：政务云页面路由设置 |  | 8 |  | 2017-06-19 | 2017-06-20 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 8
[5 empty] | 发布服务器 |  | 模拟发布服务器，总结发布流程 |  | 8 |  | 2017-06-21 | 2017-06-22 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 8
| 项目框架的规范 |  |  |  | 制定合理的项目管理目录 |  | 从上整理出项目的目录框架标准，项目初始模板 |  | 24 |  | 2017-06-23 | 2017-06-26 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 24
vue.js学习 | 以政务云APP项目为例，在vue框架下搭建静态页面 |  |  |  | 政务云APP页面：实现静态页面的交互 |  | 首页 |  | 16 |  | 2017-06-05 | 2017-06-06 | [17 empty] | 雷勇 | 16
[7 empty] | 菜单导航页 |  | 8 |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | [17 empty] | 雷勇 | 8
[7 empty] | 新闻详情页 |  | 8 |  | 2017-06-08 | 2017-06-08 | [17 empty] | 雷勇 | 8
[7 empty] | 市场主体图表编辑页 |  | 8 |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 | [17 empty] | 雷勇 | 8
[7 empty] | 我要投诉 |  | 8 |  | 2017-06-12 | 2017-06-12 | [17 empty] | 雷勇 | 8
[5 empty] | 第三方插件集成 |  | echart图表 |  | 16 |  | 2017-06-13 | 2017-06-14 | [17 empty] | 雷勇 | 16
[5 empty] | 动态数据的渲染 |  | api接口数据 |  | 40 |  | 2017-06-15 | 2017-06-21 | [17 empty] | 雷勇
前端功能封装 | 图片裁剪 |  |  |  | 已完成 |  | 1：实现固定尺寸的裁剪 2：实现固定尺寸的缩放 3：实现固定比例的缩放 | 一般 | 8 | C | 2017-06-22 | 2017-06-28 | [17 empty] | 雷勇 | 16
| 表单验证 （需要UI配合提供表单和数据验证交互界面设计） |  |  |  | 已完成 |  | 基于validform.js 封装 1：数据类型的验证（数值类型、字符串类型、手机号码验证） 2：表单为空的验证 | 一般 | 8 |  | 2017-06-23 | 2017-06-25 | [17 empty] | 雷勇 | 16
| 富文本编辑器 |  |  |  | 已完成 |  | layUI富文本编辑器二次封装 |  | 4 |  | 2017-06-23 | 2017-06-26 | [17 empty] | 王利 | 8
| 音频视频播放 |  |  |  | 已完成 |  |  | 一般 | 4 |  | 2017-06-26 | 2017-06-29 | [17 empty] | 王利 | 8
| 分享功能 （需要UI配合提供分享元素的设计） |  |  |  | 已完成 |  | 百度分享插件的封装 |  | 8 |  | 2017-06-22 | 2017-06-22 | [17 empty] | 王利 | 8
| 日历 |  |  |  | 需要完善 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 王利
| 滚动条 |  |  |  | 已完成 |  | mCustomScrollbar 是个基于 jQuery UI 的自定义滚动条插件, 做几个可选样式，或者可以自定义样式 |  | 8 |  | 2017-06-23 | 2017-06-28 | [17 empty] | 王利 | 8
| 验证码 |  |  |  | 已完成 |  |  |  | 4 |  | 2017-06-28 | 2017-06-28 | [17 empty] | 雷勇 | 4
| 弹窗 |  |  |  | 已完成 |  | 完善说明文档 |  | 2 |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 1
| 翻页 |  |  |  | 已完成 |  | 完善说明文档 |  | 2 |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 1
| 图片轮播 |  |  |  | 需要完善 |  | swiper插件基础上封装几个常用的 | 一般 | 4 |  | 2017-06-26 | [18 empty] | 王利 | 4