## Sheet1
《钱塘大数据》前端开发时间安排与成本统计
前端负责人 | 王鹏瑕 |  |  |  | 项目参与人员成本统计
预计成本 | 30 | 小时 | 3.75 | 人/天 | 王利 | 0 | 0
实际成本 | 30 | 小时 | 3.75 | 人/天 | 陈航 | 0 | 0
修改成本 | 1 | 小时 | 0.125 | 人/天 |  |  | 0
0
0
0
0
填写说明：P计划时间，X里程碑，C正常状态，D延期状态
内容 | [8 empty] | 难度 | 预计工时 | 项目执行 | [21 empty] | 第一次修改 |  |  |  | 第二次修改
模块 |  |  |  |  | 页面 |  | 功能点说明（使用的技术） | 兼容性问题说明 |  | 小时 （8小时/天） | 时间 | 计划开始时间 | 完成时间 | [17 empty] | 工程师 | 实际工时 | 开始 时间 | 完成 时间 | 修改人 | 工时 | 开始 时间 | 完成 时间 | 修改人 | 工时
[11 empty] | 五 |  |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |  | 小时 （8小时/天）
[11 empty] | 10 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
前端模块化 | 常用插件 |  |  |  | 翻页 |  | 已完成封装 |  | 一般 | 10 | C | 2017-03-29 | 2017-03-30 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 10
[5 empty] | 弹窗 |  | 封装了九种类型的弹窗模板 已完成封装 |  | 一般 | 20 |  | 2017-03-30 | 20174/6 | [17 empty] | 王鹏瑕 | 20 | bar: 二 14
[5 empty] | 滚动条 |  |  |  | 难 |  | C | 2017-04-06 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 日历 |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-07 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 编辑器 |  |  |  | 一般 | [21 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | input取色器 |  |  |  | 一般 | [21 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 图片上传，裁剪 | [6 empty] | 2017-04-10 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | input数值滑块 |  |  |  | 一般 | [21 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | iframe框架 |  |  |  | 一般 | [21 empty] | 王鹏瑕 | bar: 二 14
| 前端框架 |  | pc端 |  | html布局框架 |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-14 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | css基础样式（ default.css） |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-14 | [18 empty] | 王鹏瑕
|  |  | 移动端 |  | html布局框架（rem布局 ） |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-14 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | css基础样式（ default.css） |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-14 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 搜索结果-图集 |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-15 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 更多公告页 |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-16 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 关于我们 |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-17 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 免责声明 |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-18 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 用户协议 |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-19 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 意见反馈 |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-20 | [18 empty] | 王鹏瑕 |  |  |  |  | 1
| 常用样式封装 |  |  |  | 模拟单选框 | [6 empty] | 2017-04-17 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 模拟复选框 | [6 empty] | 2017-04-17 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 模拟标准下拉框 | [6 empty] | 2017-04-17 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 模拟下拉框 | [6 empty] | 2017-04-17 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | svg字体渐变 | [25 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | canvas黑白滤镜 | [6 empty] | 2017-04-18 | [18 empty] | 王鹏瑕
| js扩展 |  |  |  | 数据类型验证 |  |  |  | 一般 |  |  | 2017-04-12 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 文本区域计数 | [6 empty] | 2017-04-13 | [18 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 自定义事件 |  |  |  | 一般 | [21 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 原生拖拽 |  |  |  | 一般 |  | C | [19 empty] | 王鹏瑕
[5 empty] | 拖拽 |  |  |  | 一般 | [21 empty] | 王鹏瑕 | bar: 一 20